7月 2, 2026

## 東武様MTG

招待済み H T

添付ファイル 東武様MTG

会議の記録 録画

### 概要

業務改善の全体戦略を協議し、連携強化へ向けた連絡ツールのLINEグループ移行が決定されました。

コミュニケーションツールの最適化
業務連絡の遅延を解消するため、従来のメールやチャットワークからLINEグループを活用した迅速なやり取りへの移行が決定しました。

マーケティングとデータ分析
インスタグラム活用によるSNS強化と、店舗データを分析して業務効率化を図るAI導入に向けた体制構築の議論が進みました。

デジタル化と今後の計画
店舗の近代化に向けたデジタルサイネージの導入や、来年3月を区切りとしたプロジェクト全体のスケジュールが確認されました。

### 次のステップ

- [中島, 成田] Googleマップ投稿確認: Googleマップへの店内の様子や動画の投稿が社内規定で許可されているか確認する。

- [中川] LINEグループ作成: 業務連絡用にLINEグループを作成し、メンバーを招待する。

- [南園] 介護施設への営業: 病院や介護施設に対して、楽ダビやネット宅配サービスの案内を配布する。

- [グループ] AIガイドライン確認: 送付済みのAI利用に関する注意点および活用資料を確認する。

- [中川] ホームページ要望整理: リニューアルに向けた要望やコピーを事前にまとめ、制作会社へ依頼する。

- [中川] デジタルサイネージメール確認: デジタルサイネージの番組制作に関する問い合わせメールを定期的にチェックする。

- [東武] ドライバー用メールアドレス作成: 配送用アプリ利用のため、ドライバー各人のGmailアカウントを作成する。

- [南園] 顧客データ共有: 顧客開拓状況のExcelデータを共有し、分析を依頼する。

- [中川, 松田] QRコード動作確認: 店内案内用QRコードをスマートフォンでスキャンし、表示動作を確認する。

- [H T] 契約内容の検討: 契約書の法的リスクについて再度詳細を検討し対応方針を確認する。

- [東武サウスヒルズ] 法人向けチラシ作成: 企業向けのサービスを説明するための新しいチラシを作成する。

- [H T] サーバー選定と費用算出: 適切なサーバーを選定し利用料金を算出した上で情報を共有する。

- [H T] AIセキュリティ調査: 企業でAIを安全に使用するためのセキュリティ対策を調査する。

- [H T] デジタルサイネージ情報収集: デジタルサイネージのハードウェアに関する情報をまとめ共有する。

- [東武サウスヒルズ] POSデータ共有: 分析に必要なPOSデータを準備し送付する。

- [東武サウスヒルズ] 次回会議調整: 次回のミーティングを8月24日に調整する。

### 詳細

- 会議の進め方とタスク管理: H Tは、毎回進捗管理のみで会議が終了してしまう現状を改善するため、今後はボトルネックの特定と優先順位のすり合わせに時間を割き、次回までのアクションと期限を明確に決定することを提案しました。

- 新規顧客開拓とターゲット層へのアプローチ: 南野さんは、遠方に住む親族を持つ高齢者向け宅配プランが母の日・父の日前後の活動により10件の実績を得たと報告しました。農家へのアプローチはSNSよりもFM花田のラジオ放送が効果的であり、7件の契約を獲得しました。また、紹介キャンペーンを8月31日まで延長し、名刺サイズのカード配布やポケットティッシュを活用した施策を継続しています。

- POSシステムとSNS運用の現状: レシートへのQRコード記載については、POSメーカーであるテラオとの連携が必要であり、現時点では未実施です。SNSに関しては、地域密着型の情報発信ツールとしてThreads（スレッズ）の活用が提案されましたが、着手には至っていません。

- 店舗運営とテーマソング制作: 店舗での認知度向上に向けた活動は継続しており、H Tから依頼されている東武テーマソングについては、現在リテイクを含めて調整中です。

- ビジネスマッチングと「真心弁当」の活用: 成田さんからは、買い物に困っている層に対してビジネスマッチングを検討する提案がありました。また、現場では「真心弁当」という安価な宅配サービスを運用しており、この配送ルートを活用してネット注文の弁当も一緒に届ける可能性について議論されました。

- 店舗情報のGoogleマップ活用とWEBサイトリニューアル: H Tは、店舗内の様子（ダイソのオープンなど）を写真や動画でGoogleマップに口コミ投稿することを提案しましたが、職員による投稿の可否については確認が必要となりました。ホームページのリニューアルについては、中川さんがデザインの方向性をまとめ、効率化を図る方針となりました。

- LSP（物流支援プラットフォーム）実験の結果: タグジャパンを使用した実験では、イレギュラーな状況下での人員配置や優先順位付けに対応できず、要件を満たさない結果となりました。今後は、タグジャパンの仕組みをベースにしつつ、東武仕様のAIシステムを構築することを検討していきます。

- SNSの運用状況と従業員のエンゲージメント: インスタグラム、LINE、特売アプリの3つを運用しており、特にインスタグラムと特売アプリの動きが活発です。インスタグラムのフォロワー数は4,000人超、LINEの登録者数は2店舗合計で2,000人程度となっており、月2回の情報共有を通じて従業員のモチベーション向上を図っています。

- デジタルサイネージとAIエージェントの導入: デジタルサイネージへのHTMLギャラリー投稿については、現在検証作業を進めています。また、H TはAIエージェントの導入に向けたセキュリティマニュアルや活用資料を送付済みですが、一部のスタッフにはまだ確認されていない状況です。

- 店舗データ分析とダイソ案内: 店舗データの分析については、データ提供またはアクセス権が付与され次第着手する予定です。ダイソの案内についてはQRコードを作成済みですが、スマートフォンでの表示の最適化については、スタッフによる実機での確認が必要となりました。

- シニア層へのアプローチ拡大: 「楽ダ便」の利用者拡大に向け、これまで接点のなかった病院や介護施設への名刺カード配置を行う方針が固まりました。ここを入り口として、ネット注文やスマートフォン購入へ繋げる流れを構築したい考えです。

- データ共有とボトルネックの特定: H Tは、顧客獲得状況のエクセルデータを共有し、AIによる需要予測や分析に活用することを提案しました。また、メールに対する反応が薄いという現状に対し、情報量が多すぎることや、そもそもメールの優先順位が低いことがボトルネックとして特定されました。

- コミュニケーションツールの改善: 業務連絡の円滑化を図るため、反応が遅れがちなメールやチャットワークに代わり、今後はLINEグループを活用して迅速なやり取りを行うことで合意しました。

- 配送アプリの活用状況: 配送用アプリは一部の担当者で利用が進んでおり、地図アプリよりも速く目的地を確認できるなど効果を実感しています。今後は利用対象者を拡大する予定ですが、利用にはGoogleアカウント（Gmail）の登録が必要となります。

- NDA（機密保持契約）に関する課題: 現在、NDAの修正点を巡って議論が停滞しています。特に情報漏洩時の賠償責任範囲について、個人事業主である提供側にはリスクが大きすぎるという懸念があり、プロジェクトを前進させるために現実的な妥協点や契約のあり方を再検討する必要があります。

- 契約締結とデータ共有体制の構築: 東武サウスヒルズとH Tは、今後の業務遂行にあたり、契約の重要性について合意しました。現状グレーゾーンとなっていた業務範囲を明確化し、今後はLINEグループを作成して情報を集約・共有することで、スムーズな連携を図る方針となりました。

- 法人向け営業の強化: 東武サウスヒルズは、明治や雪印といった企業への営業強化を示唆し、既存の取引関係を活用して法人向けサービスを提案する意向を示しました。H Tは法人向け説明資料の有無を確認し、東武サウスヒルズは、今後法人向けのチラシを新たに作成して営業活動に活用する方針です。

- ウェブサイトのサーバー移行と管理: H Tは、現在テストサーバーで運用しているウェブサイトを、本番用サーバーへ移行する必要があると説明しました。H Tは適切なサーバーの選定と費用を調査し、LINEを通じて情報を共有することになりました。また、中川氏がウェブサイトを修正できる環境を整えるため、セキュリティを確保した上で法人向けAI有料プラン（月額20ドル程度）を導入し、AI利用規約の整備を進める計画です。

- デジタルサイネージの導入計画: 東武サウスヒルズは、店舗の近代化を図るため、デジタルサイネージを導入したい意向を示しました。導入目標は45台規模で、H Tは安価な調達ルート（キングソフト等）の情報提供を行うことになりました。あわせて、Instagram等の投稿をサイネージに連携させる活用方法についても検討が進められます。

- POSデータの分析と業務自動化: H Tは、業務効率化のためにPOSデータの分析と自動化を提案しました。東武サウスヒルズは、現在手作業で行っている値引き率削減や最適な製造計画の策定をAIで自動化することに強い関心を示しており、松田氏の業務を含めたデータ分析体制の構築と、AIによる発注・製造計画の最適化を目指すこととなりました。

- 商品差別化と健康を軸としたマーケティング: 東武サウスヒルズは、競合との差別化を図るため、健康食品などの「東武にしかない商品」の露出を高める重要性を強調しました。H Tは、健康を重視する現代のトレンドに合わせ、野菜売り場や健康商品の魅力をSNS（InstagramやThreads）で発信し、インバウンド顧客も含めた集客を強化する戦略を提案しました。

- ポイントサービスの活用: 東武サウスヒルズは、ドミポイントをDポイントに交換できる仕組みについて、活用効果が高いと判断し、ポップを作成するなどしてプロモーションを強化していく方針を確認しました。

- プロジェクトの全体スケジュール: 東武サウスヒルズは、今回の業務改善の総括として、来年3月を一旦の区切りとする意向を示しました。それまでの期間で優先順位の高い課題を順次解決し、ステップごとに検証を行う計画です。H Tは今後リモート環境を活用して支援を継続します。

- 次回ミーティングの日程: 今回のミーティングを受け、次回の打ち合わせは8月24日の午前10時から実施することが決定しました。

Gemini が生成したメモの内容の正確性をご確認ください。 Gemini によるメモ作成のヒントや仕組み

これらのメモの品質はいかがでしたか？簡単なアンケートで、メモがニーズに合っていたかどうかなど、フィードバックをお寄せください。